

|  |  |
| --- | --- |
| СОГЛАСОВАНОНачальник отдела воспитательной работы идополнительного образования\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ И.В. Журавлева | УТВЕРЖДАЮГенеральный директор ГБНОУ «Балтийский берег»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ А.А. ЗаикинРаспоряжениеГБНОУ «Балтийский берег»от «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2024 №\_\_\_\_\_\_\_ |

КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ

Государственное бюджетное нетиповое образовательное учреждение
Санкт-Петербурга «БАЛТИЙСКИЙ БЕРЕГ»

Городская станция юных туристов

План работы

регионального центра детско-юношеского туризма в Санкт-Петербурге

на 2024–2025 учебный год

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п.п.** | **Наименование мероприятия** | **Срок и место проведения** | **Ответственный** | **Итоговый документ** |
| ***Совещания, организационные мероприятия*** |
|  | Совещание с председателямиМаршрутно-квалификационных комиссий в системе образования (МКК)Санкт-Петербурга | Ежеквартально,ГБНОУ «Балтийский берег», Городская станция юных туристов | А.А. Заикин,Д.Г. Бахвалов | Протокол |
|  | Итоговое совещание экспертов МКК образовательных учреждений Санкт-Петербурга по подведению итогов полевого сезона 2024 года | 13–14 декабря 2024ГБНОУ «Балтийский берег», ДООЛ по назначению | А.А. Заикин, Д.Г. Бахвалов | Протокол совещания, рекомендации по выпуску групп детей в полевые мероприятия |
|  | Согласование полномочий районных МКК и МКК ОУ по выпуску в полевые мероприятия групп обучающихся | В течение года по окончанию действующих полномочий,ГБНОУ «Балтийский берег», Городская станция юных туристов | А.А. Заикин, Д.Г. Бахвалов | Протокол согласования полномочий по выпуску походных групп |
|  | Совещание с экспертами контрольных туристских мероприятий, направленных на оценку готовности обучающихся к предстоящим полевым мероприятиям | В течение года согласно плану проведения контрольных туристских мероприятий: https://sutur.balticbereg.ru/plan-kalendar-meropriyatij.ГБНОУ «Балтийский берег», Городская станция юных туристов | А.А. Заикин, Д.Г. Бахвалов | Критерии оценки прохождения контрольных туристских маршрутов |
|  | Совещание с экспертами Регионального смотра – конкурса походов и экспедиций обучающихся Санкт-Петербурга «По родной стране» в 2024 году | В течение года согласно плану проведения устных туров (очных защит отчетов о походах).ГБНОУ «Балтийский берег», Городская станция юных туристов | А.А. Заикин, Д.Г. Бахвалов | Критерии оценки устных выступлений |
|  | Регистрация групп обучающихся при проведении полевых мероприятий | В течение года, по графику работы Региональной маршрутно-квалификационной комиссии (РМКК): вторник 14:00-18:00четверг 14:00-18:00ГБНОУ «Балтийский берег», Городская станция юных туристов | А.А. Заикин, Д.Г. Бахвалов | Журнал регистрации маршрутных документов |
|  | Организация контрольного поста Региональной маршрутно-квалификационной комиссии (РМКК) во время массового проведения походов | Весенний каникулярный период,Мурманская область, Кольский полуостров, Хибинские тундры | А.А. Заикин, Д.Г. Бахвалов | Приказ,аналитическая записка |
|  | Участие во Всероссийском совещании руководителей центров детско-юношеского туризма | Декабрь 2024 года,По назначению | А.А. Заикин, Д.Г. Бахвалов | Приказ |
|  | Проведение консультаций с районными туристскими организаторами и специалистами администраций районов, ответственными за организацию оздоровительной кампании по вопросам организации и проведения нестационарных мероприятий в рамках оздоровительной кампании | Понедельник – пятница с 9:30 до 18:00 | А.А. Заикин, Д.Г. Бахвалов | Официальные запросы, электронные письма |
| ***Учебно-методическая и информационная работа*** |
|  | Информационное сопровождение деятельности Регионального центра ДЮТ в Санкт-Петербурге | В течение года,ГБНОУ «Балтийский берег», Городская станция юных туристов | А.А. Заикин, Д.Г. Бахвалов | Информационные посты о деятельности |
|  | Информационное сопровождение деятельности районных центров детско-юношеского туризма | В течение года,ГБНОУ «Балтийский берег», Городская станция юных туристов | А.А. Заикин, Д.Г. Бахвалов | Электронная рассылка, материалы на информационных ресурсах ГБНОУ «Балтийский берег» |
|  | Работа оперативного дежурного Региональной маршрутно-квалификационной комиссии (РМКК) | Постоянно,ГБНОУ «Балтийский берег», Городская станция юных туристов | А.А. Заикин, Д.Г. Бахвалов | Журнал телефонограмм, информационная рассылка |
|  | Оперативное взаимодействие с ЦУКС Главного управления МЧС России по Ленинградской области | Постоянно,ГБНОУ «Балтийский берег», Городская станция юных туристов | А.А. Заикин, Д.Г. Бахвалов | Электронные уведомления о неблагоприятных явлениях, прогнозы погоды |
|  | Проведение консультаций экспертами РМКК руководителей и участников экспедиционно-походных групп обучающихся, планирующих походы и экспедиции | В течение года,по графику работы РМКК:вторник 14:00-18:00четверг 14:00-18:00ГБНОУ «Балтийский берег», Городская станция юных туристов | А.А. Заикин, Д.Г. Бахвалов | Журнал регистрации походов, маршрутные документы |
|  | **Семинар ГУМО**О Плане работы ГорСЮТур, как регионального центра детско-юношеского туризма Санкт-Петербурга в системе образования (РегЦ ДЮТ СПб), включая планы реализации РегЦ ДЮТ СПб дополнительных профессиональных программ повышения квалификации и семинаров, в 2024/25 учебном году.О подготовке к участию в смотре-конкурсе на лучшую организацию нестационарного отдыха в рамках летней оздоровительной кампании 2024 года. О мониторинге туристско-краеведчекой работы в районах.Утверждение Плана работы ГУМО.Предварительные итоги летнего полевого сезона. Программа подготовки к полевым мероприятиям обучающихся Санкт-Петербурга в период осенних каникул 2024 года.  | 04 сентября2024 года.11.00 – 15.00ГБНОУ «Балтийский берег», ГорСЮТур | А.А. Заикин, Д.Г. Бахвалов | Протокол семинара |
|  | **Семинар ГУМО**О ходе подготовки полевых мероприятий обучающихся в период осенних школьных каникул 2024 года.О развитии сети детских туристских клубов в образовательных учреждениях.Об итогах всероссийских туристско-краеведческих мероприятий, проведенных в период летних школьных каникул 2024 года. О подготовке Осеннего туристского семинара-слета педагогических работников Санкт-Петербурга. О проведении Регионального этапа Всероссийского конкурса методических материалов. | 2 октября2024 года.11.00 – 15.00ГБНОУ «Балтийский берег», ГорСЮТур | А.А. Заикин, Д.Г. Бахвалов | Протокол семинара |
|  | **Семинар ГУМО**Об итогах осенних каникул юных туристов Санкт-Петербурга.Взаимодействие образовательных учреждений и туроператорских организаций в сфере активных форм детско-юношеского туризма.О проведении Регионального конкурса проектных работ обучающихся Санкт-Петербурга «Грани туризма» | 13 ноября2024 года11.00 – 15.00ГБНОУ «Балтийский берег», ГорСЮТур | А.А. Заикин, Д.Г. Бахвалов | Протокол семинара |
|  | **Семинар ГУМО**Анализ деятельности МКК ОУ Санкт-Петербурга по итогам прошедших в 2024 году полевых мероприятий с обучающимися.Выработка рекомендаций для МКК ОУ при выпуске групп обучающихся в полевые мероприятия. | 18 декабря2024 года11.00 – 15.00ГБНОУ «Балтийский берег», ГорСЮТур | А.А. Заикин, Д.Г. Бахвалов | Протокол семинара |
|  | **Семинар ГУМО**Анализ итогов смотра-конкурса походов и экспедиций обучающихся Санкт-Петербурга «ПО РОДНОЙ СТРАНЕ» В 2024 году. О подготовке Зимнего туристского семинара-слета педагогических работников Санкт-Петербурга. | 16 января2025 года,15.00 – 16.30ГБНОУ «Балтийский берег», ГорСЮТур | А.А. Заикин, Д.Г. Бахвалов | Протокол семинара |
|  | **Семинар ГУМО**Программа городских и районных контрольных мероприятий по подготовке лыжных походов в 2025 году. Подготовка инструктивного письма по лыжным походам.О программах семинаров предсезонной подготовки | 05 февраля2025 года,15.00 – 16.30ГБНОУ «Балтийский берег», ГорСЮТур | А.А. Заикин, Д.Г. Бахвалов | Протокол семинара |
|  | **Семинар ГУМО**О ходе подготовки полевых мероприятий обучающихся в период весенних школьных каникул 2024 года.Анализ плановых показателей по организации мероприятий, связанных с пребыванием детей в природной среде в 2025 году. Перспективы участия в оздоровительной кампании 2025 года.  | 05 марта2025 года,15.00 – 16.30ГБНОУ «Балтийский берег», ГорСЮТур | А.А. Заикин, Д.Г. Бахвалов | Протокол семинара |
|  | **Семинар ГУМО**Об итогах полевых мероприятий в период весенних каникул юных туристов Санкт-Петербурга. Программа городских и районных контрольных мероприятий по подготовке летних экспедиционно-походных мероприятий в 2023 году. | 16 апреля2025 года,15.00 – 16.30ГБНОУ «Балтийский берег», ГорСЮТур | А.А. Заикин, Д.Г. Бахвалов | Протокол семинара |
|  | **Семинар ГУМО**Школьные туристские клубы в развитии - прогресс или застой? Итоги работы ГУМО в 2024/25 учебном году. Согласование регламента работы МКК ОУ Санкт-Петербурга в летний период. Предварительное планирование работы ГУМО на 2025/26 учебный год. | 14 мая2025 года,15.00 – 16.30ГБНОУ «Балтийский берег», ГорСЮТур | А.А. Заикин, Д.Г. Бахвалов | Протокол семинара |
|  | Осенний туристский семинар-слет педагогических работниковСанкт-Петербурга при участии членов ГУМО и МКК ОУ | 11 - 12 октября 2024,Ленинградская область,по назначению | А.А. Заикин, Д.Г. Бахвалов | Сертификат участника, приказ о проведении, отчет о мероприятии |
|  | Зимний туристский семинар-слет педагогических работников Санкт-Петербурга при участии членов ГУМО и МКК ОУ | 07 - 08 февраля 2025,Ленинградская область,по назначению | А.А. Заикин, Д.Г. Бахвалов | Сертификат участника, приказ о проведении, отчет о мероприятии |
|  | Семинар предсезонной подготовки для руководителей походов, экспедиций и учебно-тренировочных сборов (весна) при участии членов ГУМО и МКК ОУ | 12 марта 2025,ГБНОУ «Балтийский берег», Городская станция юных туристов | А.А. Заикин, Д.Г. Бахвалов | Приказ о проведении |
|  | Семинар предсезонной подготовки для руководителей походов, экспедиций и учебно-тренировочных сборов (лето, осень) при участии членов ГУМО и МКК ОУ | 17 апреля 2025,ГБНОУ «Балтийский берег», Городская станция юных туристов | А.А. Заикин, Д.Г. Бахвалов | Распоряжение о проведении |
|  | Выездные многодневные семинары повышения квалификации педагогических работников в форме походов и учебно-тренировочных сборов | В течение года,согласно планам проведения учебно-методических походов МКК ОУ: https://sutur.balticbereg.ru/obrazovanie-vzroslykh | А.А. Заикин, Д.Г. Бахвалов | Отчеты о походах,справки о походах, статьи с обзорами походных районов России |
|  | Семинар для руководителей водных походов | Февраль – май 2025, ГБНОУ «Балтийский берег», Городская станция юных туристов | А.А. Заикин, Д.Г. Бахвалов | Распоряжение о проведении, план проведения, протокол по итогам проведения |
|  | Полевые учебные сборы для групп обучающихся, планирующих проведение водных категорийных походов в 2025 году  | Июнь 2025Ленинградская область, Приозерский район, пос. Лосево | А.А. Заикин, Д.Г. Бахвалов | Распоряжение о проведении |
|  | Сбор оперативной информации о текущих полевых мероприятиях с обучающимися | В течение года, круглосуточно в периоды проведения полевых мероприятий ГБНОУ «Балтийский берег», Городская станция юных туристов | А.А. Заикин, Д.Г. Бахвалов | Журнал приема телефонограмм (раздел Свода полевых мероприятий с обучающимися ОУ Санкт-Петербурга) |
|  | Ведение Реестра специалистов детско-юношеского туризма Санкт-Петербурга | В течение года,ГБНОУ «Балтийский берег», Городская станция юных туристовhttps://sutur.balticbereg.ru/obrazovanie-vzroslykh | А.А. Заикин, Д.Г. Бахвалов | Реестр |
|  | Городская педагогическая конференция «Прикладная педагогика в туризме» | **февраль - март 2025**ГБНОУ «Балтийский берег», Городская станция юных туристов | А.А. Заикин, Д.Г. Бахвалов | Распоряжение, программа конференции, протокол регистрации участников |
|  | Разработка познавательных маршрутов по территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области | В течение года,ГБНОУ «Балтийский берег», Городская станция юных туристов:https://sutur.balticbereg.ru/poznavatelnye-marshruty-sankt-peterburga | А.А. Заикин, Д.Г. Бахвалов | Публикация маршрутов на сайте: школьный туризм.рф |
| ***Организационно-массовая работа*** |
|  | Региональные соревнования походов и экспедиций обучающихся Санкт-Петербурга в программе регионального смотра-конкурса походов и экспедиций обучающихся Санкт-Петербурга «По родной стране» в 2024 году.Устный тур – водные и комбинированные походыУстный тур – Горные походыУстный тур – пешие походыУстный тур – свободная номинацияУстный тур – стационарные и маршрутные экспедиции | Сентябрь – декабрь 2024 года,ГБНОУ «Балтийский берег», Городская станция юных туристов 12 - 13 ноября 202420 ноября 202426 – 28 ноября 202403 – 05 декабря 202411 – 12 декабря 2024 | А.А. Заикин, Д.Г. Бахвалов | Протокол результатов соревнований, экспертные заключения по проведенным горным, водным, комбинированным, пешим, вело и спелео походам и экспедициямАналитическая справка о безопасности и педагогической целесообразности проведенных полевых мероприятий с детьми в 2024 году,Представления для участия во Всероссийском конкурсе походов и экспедиций, пресс-релиз, пост-релиз |
|  | Межрайонный конкурс степенных походов среди обучающихся Санкт-Петербурга в 2024 году | Ноябрь – декабрь 2024ГБНОУ «Балтийский берег», Городская станция юных туристов | А.А. Заикин, Д.Г. Бахвалов | Протокол результатов конкурса |
|  | Городской конкурс видеоконтента о детском туризме в программе регионального смотра-конкурса походов и экспедиций обучающихся Санкт-Петербурга «По родной стране» в 2024 году | Сентябрь — Декабрь 2024 года,ГБНОУ «Балтийский берег», Городская станция юных туристов | А.А. Заикин, Д.Г. Бахвалов | Протокол результатов конкурса, пресс-релиз, пост-релиз |
|  | Региональные соревнования обучающихся Санкт-Петербурга по музейному ориентированию в 2024 году | Сентябрь – декабрь 2024 года,ГБНОУ «Балтийский берег», Городская станция юных туристов | А.А. Заикин, Д.Г. Бахвалов | Протокол результатов соревнований, пресс-релиз, пост-релиз |
|  | Региональный водный туристско-спортивный праздник «Слет туристов-новичков» | 14 сентября 2024,СПб, Московский район, Парк Авиаторов | А.А. Заикин, Д.Г. Бахвалов | Распоряжение, Протокол регистрации групп, пресс-релиз, пост-релиз |
|  | Региональные соревнования юных инструкторов туризма «Приключенческий маршрут» | 20 – 22 сентября 2024 Ленинградская область, Приозерский район, Петяярви | А.А. Заикин, Д.Г. Бахвалов | Протокол результатов соревнований, аналитическая справка об уровне подготовки групп-участниц, пресс-релиз, пост-релиз |
|  | Проведение выставок и тематических встреч культурно-просветительского центра детско-юношеского туризма в Санкт-Петербурге на базе музея «Истории детско-юношеского и молодежного туризма России» | В течение года,по плану работы музея «Истории детско-юношеского и молодежного туризма России»ГБНОУ «Балтийский берег», Городская станция юных туристов | А.А. Заикин, Д.Г. Бахвалов | Материалы на информационных ресурсах ГБНОУ «Балтийский берег», пресс-релиз, пост-релиз |
|  | Городская научно-образовательная туристско-краеведческая конференция обучающихся Санкт-Петербурга «Из дальних странствий возвратясь» | 16 января 2025,Санкт-Петербург,по назначению | А.А. Заикин, Д.Г. Бахвалов | Распоряжение,пресс-релиз, пост-релиз |
|  | Звездный лыжный поход школьников Санкт-Петербурга в честь снятия блокады Ленинграда | 27–28 января 2025, Ленинградская область, Всеволожский район,ж/д ст. Лемболово | А.А. Заикин, Д.Г. Бахвалов | Протокол регистрации участников кросс-похода, пресс-релиз, пост-релиз |
|  | Региональный конкурс проектных и учебно-исследовательских работ обучающихся Санкт-Петербурга «Грани детско-юношеского и молодежного туризма» | Отборочный этап (представление работ) с 1 по 31 марта 2025 года.Финальный этап (защита работ) по графику с 14 по 27 апреля 2025 годаГБНОУ «Балтийский берег», Городская станция юных туристов, РГПУ им. А.И. Герцена | А.А. Заикин, Д.Г. Бахвалов | Протокол результатов конкурса, пресс-релиз, пост-релиз |
|  | Региональные соревнования обучающихся на лыжном контрольном туристском маршруте | 15–16 февраля 2025, Ленинградская область,по назначению | А.А. Заикин, Д.Г. Бахвалов | Протокол результатов соревнований, пресс-релиз, пост-релиз |
|  | Региональные соревнования обучающихся на горном контрольном туристском маршруте | 18–20 апреля 2025, Ленинградская область,Приозерский район,ж/д ст. 148 км | А.А. Заикин, Д.Г. Бахвалов | Протокол результатов соревнований, пресс-релиз, пост-релиз |
|  | Региональные соревнования походов и экспедиций обучающихся Санкт-Петербурга в программе регионального смотра-конкурса походов и экспедиций обучающихся Санкт-Петербурга «По родной стране» в 2025 году.Устный тур – Лыжные походы | 22 апреля 2025,ГБНОУ «Балтийский берег», Городская станция юных туристов | А.А. Заикин, Д.Г. Бахвалов | Протокол результатов соревнований, экспертные заключения по проведенным лыжным походам, пресс-релиз, пост-релиз |
|  | Региональные соревнования обучающихся «Кубок юных защитников Ленинграда» | 10–11 мая 2025, Ленинградская область,по назначению | А.А. Заикин, Д.Г. Бахвалов | Протокол результатов соревнований, пресс-релиз, пост-релиз |
|  | Региональные соревнования обучающихся на пешеходном контрольном туристском маршруте | 17–18 мая 2025Ленинградская область,Всеволожский район, Лемболово | А.А. Заикин, Д.Г. Бахвалов | Протокол результатов соревнований, пресс-релиз, пост-релиз |
|  | Региональные соревнования обучающихся на комбинированном контрольном туристском маршруте | 17–18 мая 2025Ленинградская область,Всеволожский район, Орехово | А.А. Заикин, Д.Г. Бахвалов | Протокол результатов соревнований, пресс-релиз, пост-релиз |
|  | Региональные соревнования обучающихся на водном контрольном туристском маршруте | 26–31 мая 2025Ленинградская область, Приозерский район, р. Волчья,Лосевский порог | А.А. Заикин, Д.Г. Бахвалов | Протокол результатов соревнований, пресс-релиз, пост-релиз |
|  | Индивидуальные контрольные выезды экспедиционно-походных объединений обучающихся Санкт-Петербурга | Май-июнь 2025 по индивидуальному графику,Ленинградская область, по назначению | А.А. Заикин, Д.Г. Бахвалов | Индивидуальные протоколы проверки на местности |
|  | Организационно-методическое сопровождение команды Санкт-Петербурга для участия в туристском Слете Союзного Государства | Июнь-июль 2025,По назначению | А.А. Заикин, Д.Г. Бахвалов | Приказ, протокол результатов, пресс-релиз, пост-релиз |
|  | Организационно-методическое сопровождение команды Санкт-Петербурга для участия во Всероссийских туристских соревнованиях | Июнь-октябрь 2025,По назначению | А.А. Заикин, Д.Г. Бахвалов | Приказ, протокол результатов, пресс-релиз, пост-релиз |
|  | Организационно-методическое сопровождение команд-участниц всероссийских туристско-краеведческих конкурсов | По назначению всероссийских конкурсов | А.А. Заикин, Д.Г. Бахвалов | Протоколы результатов конкурсов, пресс-релиз, пост-релиз |
| ***Аналитическая работа и контроль*** |
|  | Контроль деятельности МКК системы образования Санкт-Петербурга | В течение года,ГБНОУ «Балтийский берег», Городская станция юных туристов | А.А. Заикин, Д.Г. Бахвалов | Аналитические справки, письма |
|  | Ведение Свода полевых мероприятий с обучающимися ОУ Санкт-Петербурга | В течение года.ГБНОУ «Балтийский берег», Городская станция юных туристов | А.А. Заикин, Д.Г. Бахвалов | Свод |
|  | Подготовка отчета о деятельности РМКК за 2024 год | Декабрь 2024,ГБНОУ «Балтийский берег», Городская станция юных туристов | А.А. Заикин, Д.Г. Бахвалов | Отчет о деятельности РМКК |
|  | Мониторинг проведения полевых мероприятий с обучающимися Санкт-Петербурга | В течение года.ГБНОУ «Балтийский берег», Городская станция юных туристов | А.А. Заикин, Д.Г. Бахвалов | Посты с обзорами полевых мероприятий с обучающимися, справки по запросу Комитета по образованию |
|  | Мониторинг состояния детско-юношеского туризма в образовательных учреждениях Санкт-Петербурга | Сентябрь, январьГБНОУ «Балтийский берег», Городская станция юных туристов,районные центры ДЮТ | А.А. Заикин, Д.Г. Бахвалов | Мониторинг, аналитическая записка |
|  | Проведение мониторинга состояния системы организациитуристско-краеведческой деятельности с обучающимися в 2024 году по форме ФГБУ ФЦОМОФВ | По назначениюГБНОУ «Балтийский берег», Городская станция юных туристов | А.А. Заикин, Д.Г. Бахвалов | Мониторинг, аналитическая записка |
|  | Анализ проведения мероприятий по нестационарному отдыху в рамках кампании по отдыху и оздоровлению детей и молодежи в Санкт-Петербурге в 2024 году | Сентябрь 2024 года,ГБНОУ «Балтийский берег», Городская станция юных туристов | А.А. Заикин, Д.Г. Бахвалов | Аналитическая справка, предложения по развитию нестационарного отдыха |
|  | Подведение предварительных результатов Смотра-конкурса на лучшую организацию летней оздоровительной кампании 2024 года в номинации нестационарный отдых | Сентябрь 2024 года,ГБНОУ «Балтийский берег», Городская станция юных туристов | А.А. Заикин, Д.Г. Бахвалов | Протокол предварительных результатов |
|  | Анализ безопасности проведения и образовательной эффективности полевых мероприятий с детьми в 2024 году | Декабрь 2024,ГБНОУ «Балтийский берег», Городская станция юных туристов | А.А. Заикин, Д.Г. Бахвалов | Экспертные заключения о лыжных, горных, водных, комбинированных, пеших, вело и спелео походах, и полевых экспедициях |
|  | Экспертиза готовности обучающихся к **лыжным** полевым мероприятиям | Февраль 2025 года Ленинградская область,по назначению | А.А. Заикин, Д.Г. Бахвалов | Протокол проверки на местности |
|  | Экспертиза готовности обучающихся к **горным** полевым мероприятиям | Апрель 2025 года,Ленинградская область,Приозерский район,ж/д ст. 148 км | А.А. Заикин, Д.Г. Бахвалов | Протокол проверки на местности |
|  | Экспертиза готовности обучающихся к **пешим, комбинированным** полевым мероприятиям | Май 2025 года,Ленинградская область,Всеволожский район | А.А. Заикин, Д.Г. Бахвалов | Протокол проверки на местности |
|  | Экспертиза готовности обучающихся к **водным** полевым мероприятиям | Май 2025 годаЛенинградская область,по назначению | А.А. Заикин, Д.Г. Бахвалов | Протокол проверки на местности |
|  | Анализ состояния географических районов России для проведения полевых мероприятий с детьми | Март-август 2025 года,по плану проведения учебно-методических походов повышения квалификации педагогов туристско-краеведческой направленности: <http://sutur.balticbereg.ru/regionalnoj-marshrutno-kvalifikatsionnoj-komissii> | А.А. Заикин, Д.Г. Бахвалов | Статьи с обзорами районов, методические рекомендации, отчеты о походах. |

Список сокращений:

**ГУМО** – Городское учебно-методическое объединение организаторов активных форм туристско-краеведческой деятельности учащихся в государственных образовательных учреждениях.

**МКК** – Маршрутно-квалификационная комиссия, действующая в системе образования Санкт-Петербурга. МКК может быть районная или образовательного учреждения.

**РМКК** – Региональная маршрутно-квалификационная комиссия, организованная на базе Регионального центра детско-юношеского туризма в Санкт-Петербурге ГБНОУ «Балтийский берег». РМКК согласует полномочия по выпуску групп в полевые мероприятия МКК.

**ДЮТ** – детско-юношеский туризм

**Директор Городской станции юных туристов Д.Г. Бахвалов**